ДОРОЖНАЯ КАРТА

по направлению «Развитие детского технического творчества» («РДТТ»)

проекта № 10086229

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области

(«Дети в приоритете»)»

| № п/п | Название мероприятий | Результативность | Начало | Окончание | ФИО исполнителя | ФИО участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Развитие детского технического творчества» |
| 1.1. | Утверждение состава рабочей группы ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | приказ по ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие ДОО – ресурсные площадки | Участники реализации ресурсных площадок |
| 1.2. | Утверждение состава лидерских команд ДОУ | приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие ДОО – ресурсные площадки | Закрепленные в приказе ответственные лица |
| 1.3. | Разработка шаблона перфокарты для отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» | перфокарта отчета | 03.02.20 | 25.02.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | ДОО - ресурсные площадки |
| 2. | Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Развитие детского технического творчества» |
| 2.1 | Участие в презентационной защите «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества» | «дорожная карта» | 24.02.20 | 06.03.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | ДОО- ресурсные площадки |
| 2.2 | Изучение содержания парциальных программ дошкольного образования для детей по развитию технического творчества (STEM, «От Фребеля до робота», ЛЕГО-технологии) | перечень анализируемых программ | 02.03.20 | 03.04.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.3 | Подготовка информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества (STEM, «От Фребеля до робота», ЛЕГО-технологии) | информационно-аналитическое письмо | 06.04.20 | 17.04.20 | Заведующие ДОО – ресурсные площадки | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.4 | Направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества (STEM, «От Фребеля до робота», ЛЕГО-технологии) | информационно-аналитическое письмо в МОУО | 07.04.20 | 30.04.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.5 | Мониторинг реализации в ДОО парциальных образовательных программ (технологий) развития технического творчества детей | аналитическая справка | 16.03.20 | 19.04.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.6 | Разработка чек-листа отбора ДОО для оснащения оборудованием для создания Лего-центров, мини-кванториумов | Чек-лист | 23.03.20 | 27.03.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.7 | Самоанализ ДОО в соответствии с чек-листами | самоанализ | 30.03.20 | 10.04.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Заведующие ДОО |
| 2.8 | Подготовка конкурсных заданий для организации фестиваля «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства» | примерные задания | 15.04.20 | 01.05.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.9 | Разработка алгоритма по созданию видео инструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | алгоритмы | 01.04.21 | 30.04.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.10 | Подготовка материалов в «портфель» видео-инструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества | «портфель» видео-инструкций | 15.05.21 | 30.07.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.11 | Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» | пакет материалов | 18.01.21 | 22.01.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.12 | Разработка концепции и содержания методического кейса по работе с ЛЕГО-оборудованием | пакет материалов | 18.01.21 | 22.01.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 2.13 | Подготовка информационного письма в ДОУ территориальных зон о проведении коуч-сессии | информационное письмо | 18.01.21 | 22.01.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3. | Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Развитие детского технического творчества» |
| 3.1 | Разработка «Кодекса дружелюбного общения» В ДОО | Кодекс дружелюбного общения | 01.05.20 | 31.05.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.2 | Участие в региональном конкурсе по разработке «Кодекса дружелюбного общения» В ДОО | - | 01.05.20 | 31.05.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.3 | Участие в фестивале «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства», 2020 г | фотоотчет | 01.06.20 | 30.06.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.4 | Участие в фестивале «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства», 2021 г. | фотоотчет | 01.05.21 | 30.06.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.5 | Участие в региональном фестивале детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 г | фотоотчет | 01.06.20 | 30.06.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.6 | Участие в региональном фестивале детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 г | фотоотчет | 01.05.21 | 31.05.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.7 | Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием | программа коуч-сессий, фотоотчет | 01.02.21 | 26.02.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.8 | Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видео-инструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО | программа коуч-сессий, фотоотчет | 02.08.21 | 31.08.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.9 | Распространение «портфеля» видео инструкций по развитию технического творчества | интерактивная ссылка на сайте ДОО | 01.08.21 | 30.08.21 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 3.10 | Подготовка к презентации деятельности ДОО в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании», 2020 г | презентационные материалы | 01.03.20 | 30.03.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Заведующий ДОО |
| 3.11 | Участие ДОО в деятельности Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании», 2020г | Фотоотчет, программа | 01.04.20 | 30.04.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Заведующий ДОО |
| 3.12 | Подготовка к презентации деятельности ДОО в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании», 2021 г. | презентационные материалы | 01.03.21 | 30.03.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Заведующий ДОО |
| 3.13 | Участие в деятельности Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании», 2021г | Фотоотчет, программа | 01.04.21 | 30.04.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Заведующий ДОО |
| 4. | Аналитическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Развитие детского технического творчества» |
| 4.2 | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.20 | 01.07.20 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.3 | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года | аналитическая информация | 01.07.20 | 15.07.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.4 | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 01.12.20 | 13.12.20 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.5 | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2020 года | аналитическая информация | 14.12.20 | 25.12.20 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.6 | Предварительный мониторинг количества участников коуч-сессий в очно-заочной форме | информация на электронную почту | 28.12.20 | 31.12.20 | Координаторы территориальных зон | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.7 | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.21 | 01.07.21 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.8 | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» в I полугодии 2021 года | аналитическая информация | 01.07.21 | 15.07.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.9 | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 14.11.21 | 27.11.21 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 4.10 | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2021 года | аналитическая информация | 28.11.21 | 10.12.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 5. | Информационное сопровождение реализации внедрения региональной модели ресурсной площадки по направлению «Развитие детского технического творчества» |
| 5.2 | Размещение информации о проведении мероприятий и практического материала (методического кейса, «портфеля» видео-инструкций) на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 26.06.20 | 30.07.20 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 5.3 | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса и «портфеля» видео инструкций | ссылка на размещенную информацию | 26.06.20 | 30.07.20 | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |
| 5.4 | Размещение информации практического материала на сайте БелИРО | ссылка на размещенную информацию | 27.01.21 | 29.01.21 | Серых Л.В., координатор тематического направления | Рабочие группы – ресурсной площадки РДТТ |